附件3

广东省“双精准”示范专业建设项目验收登记表

学校名称   广东省湛江卫生学校     （公章）

原专业名称    护理

原专业代码    100100

现专业名称    护理

现专业代码    720201

项目负责人    潘如萍

广东省教育厅  制

- 一、项目建设目标实现情况

| 总体目标 | 具体建设目标 | 预期目标实现情况 |
| --- | --- | --- |
| 目标定位“准” | 专业办学定位、人才培养目标符合行业产业和区域经济社会发展需要，精准对接我省重点规划产业，精准对应学校办学方向。 | 学校人才培养方向更加精准地对接地方产业发展需求，专业设置与产业需求紧密对接。通过专业建设，不断提升毕业生专业素养。继续通过内外培训、企业实践、进修学习、教学实践、技能竞赛等途径，提升专业教师的护理新技术方面理论水平和实践操作能力，提高教学水平，“双师型”教师达100%。毕业生初次就率保持98%以上，就业对口率85% 以上，20%的学生继续升学，继续探讨与高职教育衔接途径。 |
| 办学条件“好” | 专业办学条件得到有效改善，各项指标在省内达到一流水平。 | 建立健全教学质量保障体系，建立专业建设标准和课程标准，加强教学管理，开展教学质量监控和评价等。建设两个护理技术实训室，完善现有护理实训基地设备条件，建设配套的新护理实训室教学资源。 |
| 校企合作“深” | 建立稳定可靠的校企合作机制，校企合作深入、有效，受益学生比例高。 | 与相关企业建立深度合作关系，共同制定人才培养方案，开发课程和教材，开展实践教学和实习实训基地建设等。完善校企合作各项工作制度，建立校企合作长效机制。 |
| 诊断改进“实” | 建立有效的专业诊断与改进机制，专业人才培养质量持续改进。 | 建立健全教学质量保障体系，建立专业建设标准和课程标准，加强教学管理，开展教学质量监控和评价等。提高教师社会服务能力和学校社会声誉。继续开展各类调研，了解专业发展趋势，作为专业设置优化和人才培养方案修正的依据。开展各类调查考评，平台数据分析，了解学生学业能力状况，改进教学。 |
| 人才培养“优” | 专业招生吸引力强，毕业生就业质量和满意度高、用人单位评价好。 | 通过深入调研和论证，制定符合行业需求的人才培养方案，增加实践教学比重，加强学生实践能力和创新意识的培养。完善 “校企共育、供需对接”的护理进行一体化教学模式和仿真教学总结评价。人才培养模式，进行项目建设总结，呈报项目建设情况，85%以上的学生取得职业技能等级证书，20%的学生继续升学。 |

- 二、建设任务完成情况（带*标识的为指导性基本任务）

| 分项 任务 | 具体任务 | # 验收要点 # （对照《任务书》） | # 完成情况 # （列点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 完善专业建设管理机制 | 根据国家职业岗位分类、行业企业用人标准、人才市场需求等因素，明确专业定位，建立健全由行业企业专业技术专家、教育教学专家、课程专家、学校骨干教师组成的专业建设指导委员会，并发挥其在专业建设中的指导作用。*建立专业（技能）方向动态调整的论证、决策机制。*根据专业发展情况合理确定在校生规模，科学制订、完善和实施人才培养方案。 | 1. 专业（技能）方向动态调整方案； 2. 护理教学内容更新实施情况； 3．2021-2023年专业教学计划。 4．实施新型人才培养方案过程材料； 5．阶段性教学情况分析总结报告。 6.会议资料/视频照片等。 7.有关文件、参与考证学生名单、资格证书复印件； 8.升读高职教育的相关资料。 | 1. 专业（技能）方向动态调整方案； 2. 护理教学内容更新实施情况； 3．2021年专业教学计划。 4．实施新型人才培养方案过程材料； 5．阶段性教学情况分析总结报告。 6.会议资料/视频照片等。 7.85%以上的学生取得职业技能等级证书，10%的学生继续升学，有关文件、参与考证学生名单、资格证书复印件； 8.升读高职教育的相关资料。 |
| 改善专业教学条件 | *建设基本覆盖专业核心课程、主干课程的专业教学资源库、精品在线开放课程、微课程等优质数字化资源，实现校内开放、校外共享。构建具有鲜明职业教育特色的实训环境、课堂环境，开发替代性虚拟仿真实训系统和开发仿真教学软件，推广教学过程与生产过程实时互动的远程教学，通过环境熏陶，培养学生的职业意识，树立学生的专业思想。*加大校内实训教学设施设备的投入，教学工位与办学规模相适应，设备技术水平与企业生产实际对接。*加强校外实训基地建设，校企共同组织专业理论教学和技能实训工作，基地提供的工作岗位与专业面向的岗位群基本一致且数量能够满足学生岗位实习需要，促进学生在实践中掌握技能。 | 1.固定资产台帐； 2.各实训室仿真建设资料； 3．具有鲜明行业特色的教学、实训环境现场。 4．与校外实训基地的合作协议； 5.教师的企业实践工作手册 6.学生顶岗实习记录及企业考核评价； 7.校外实训基地成效评价。 8.教师信息化培训资料； 9.专业教学资源库建设资料。 10.教学资源库使用成效评价。 | 1.固定资产台帐； 2.各实训室仿真建设资料； 3．具有鲜明行业特色的教学、实训环境现场。 4．与校外实训基地的合作协议； 5.教师的企业实践工作手册 6.学生顶岗实习记录及企业考核评价； 7.校外实训基地成效评价。 8.教师信息化培训资料； 9.专业教学资源库建设资料。 10.教学资源库使用成效评价 |
| 提升专业校企精准对接培养水平 | *实施“双证书”教育，建立校企合作共同教育、教学、管理和训练学生的机制，将校企合作贯穿于人才培养的全过程。优化课程结构，校企合作共建基于工作过程的课程体系。*以培养学生综合职业能力和服务学生职业生涯发展为目标，贴近职业岗位工作实际，对接职业标准、行业规范，校企联合优化和更新课程内容，逐步实现课程内容的综合化、模块化。根据行业发展趋势、课程改革进展和教学需要，校企联合编写相应的校本教材和教学辅助材料。*遵照职业教育规律和技术技能人才成长规律，校企建立稳定的合作机制，共同制定实践教学的教学目标和培养方案，共同组织实施实践教学的培养过程，共同评价实践教学的培养质量。开展现代学徒制试点，加强订单培养，强化以育人为目标的实习过程管理和考核评价。 | 应届毕业生取得“双证书”平均达到95% 。 1.技能证书名册； 2.证书复印件（样本） 3.专业指导委员会活动相关材料。 4.合作企业专家参与课程内容改革资料； 5.课程内容调整修改资料。 6.教学效果评价资料； 7.完善后的教材； 8.实训指导书使用成效评价、研9.专家讲座相关资料； 10.本年度校企合作共育人才相关资料。 | 1.技能证书名册； 2.证书复印件（样本） 3.专业指导委员会活动相关材料。 4.合作企业专家参与课程内容改革资料； 5.课程内容调整修改资料。 6.教学效果评价资料； 7.完善后的教材； 8.实训指导书使用成效评价、研9.专家讲座相关资料； 10.本年度校企合作共育人才相关资料。 |
| 加强专业师资队伍建设 | 着力提升专业课教师的理论水平和实践操作能力，建设一支数量充足、结构合理、专兼结合、德技双馨的专业教学团队。完善激励和约束机制，加强专业带头人、骨干教师、“双师型”教师的培养。*促进专业带头人提升专业水平、及时跟踪产业发展趋势和行业动态，准确把握专业建设与教学改革方向，保持专业建设的领先水平；每年选送骨干教师参加省级以上教师培训，培养或引进1-2名在全省有较大影响力的教学名师、教学带头人和教育管理专家；探索“学历教育+企业实训”的培养办法，支持专业教师积累企业工作经历、提高实践教学能力；提高公共基础课教师对专业课程教学内容的认知和理解，增强服务专业教育教学的意识和能力。聘请行业企业专业技术技能人才参与教育教学，建立健全兼职教师培养、聘用机制，支持兼职教师提高教学能力、牵头教学研究项目、组织实施教学改革，逐步形成实践技能课程主要由具有相应高技能水平的兼职教师讲授的机制。 | 1.学校和教育部门培训方案文件、实 践证明材料； 2、专业教师教学技能竞赛有关材料； 3.教师获奖证书。 4、培训计划、实践证明材料 5、参与专业建设、教材开发、指导青年老师、技能竞赛等资料； 6.学校对各类教师考核评价的相关资料。 7.青年教师每年下企业实践锻炼1个月的证明材料。 8.本年度年聘请相关医企技术人员名单及相关证书、协议； 9.本年度聘请医企技术骨干来校讲学资料； 10.本年度兼职教师考核评价的相关资料。 |  |
| 改革专业教学质量评价模式 | 坚持以促进就业为导向、以提升能力为本位的教学质量评价观，促进学生全面发展，注重学生职业基本素养和就业创业能力的培养，把学生的职业道德养成和能力发展水平作为衡量专业建设成效的重要内容，注重学生职业养成教育，培养学生可持续发展能力。*构建行业、企业、社会组织和学生等多方参与的专业教学质量监测机制和评价模式，改进质量评价的内容、方法和手段，促进人才培养质量的提高。*开展在校生学习成果评价和毕业生跟踪调查，建立专业自我诊断与改进机制。 | 1.各类考核评价资料； 2.考核成效评价。 3.“学生质量综合考评方案初稿”调研材料； 4.初稿试行的修订意见； 3.修订后的学生质量综合考评方案； 5.家长、医企对学生的评价材料； 6.师生竞赛活动资料。 7.毕业生跟踪调查材料； 8.用人单位意见资料； 9. 毕业生跟踪调查报告； 10.本年度毕业生“双证率” 、“初次就业率”等材料。 | 1.各类考核评价资料； 2.考核成效评价。 3.“学生质量综合考评方案初稿”调研材料； 4.初稿试行的修订意见； 3.修订后的学生质量综合考评方案； 5.家长、医企对学生的评价材料； 6.师生竞赛活动资料。 7.毕业生跟踪调查材料； 8.用人单位意见资料； 9. 毕业生跟踪调查报告； 10.本年度毕业生“双证率” 、“初次就业率”等材料。 |

- 三、经费使用情况

| 建设内容 | 经费预算 |  | 资金到位 |  | 资金支出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额（万元） | 所占比例（100%） | 金额（万元） | 所占比例（100%） | 金额（万元） | 所占比例（100%） |
| 合 计 | 450 | 100 | 471.43 | 104.76 | 471.43 | 100 |
| 1.完善专业建设管理机制 | 10 | 2.22 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 |
| 2.改善专业教学条件 | 200 | 44.44 | 348.78 | 73.98 | 348.78 | 73.98 |
| 3.提升专业校企精准对接培养水平 | 150 | 33.33 | 59.23 | 12.56 | 59.23 | 12.56 |
| 4.加强专业师资队伍建设 | 50 | 11.11 | 35.12 | 7.45 | 35.12 | 7.45 |
| 5.改革专业教学质量评价模式 | 40 | 8.89 | 27.3 | 5.79 | 27.3 | 5.79 |

- 四、取得的标志性成果

| 序号 | 成果名称 | 级别 | 项目负责人或第一完成人 | 授予 部门 | 授予时间 （年月） | 获批文件名称、文号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《护理学基础》被认定为2021年省中职教育教学质量与教学改革工程项目在线精品课程建设项目 | 省级 | 潘如萍 | 广东省教育厅 | 2022.05.25 | 《广东省教育厅关于公布2021年省中职教育教学质量与教学改革工程项目认定和立项名单的通知》（粤教职函〔2022〕14号） |  |
| 2 | 《内科护理》被认定为2021年省中职教育教学质量与教学改革工程项目 “课堂革命”典型案例 | 省级 | 刘真蔼 | 广东省教育厅 | 2022.05.25 | 《广东省教育厅关于公布2021年省中职教育教学质量与教学改革工程项目认定和立项名单的通知》（粤教职函〔2022〕14号） |  |
| 3 | 广东省中职学校名班主任培养对象 | 省级 | 刘真蔼 | 广东省教育厅 | 2022.04.26 | 广东省教育厅关于公布第六批广东省中职学校名班主任培养对象名单的通知（粤教思函〔2022〕11号） |  |
| 4 | 南粤优秀教师 | 省级 | 王爱清 | 中共广东省委教育工委 广东省教育厅 广东省人社厅 广东省总工会 | 2021.09 | 荣誉证书 |  |
| 5 | 南粤优秀教师 | 省级 | 张翠玉 | 中共广东省委教育工委 广东省教育厅 广东省人社厅 广东省总工会 | 2021.09 | 荣誉证书 |  |
| 6 | 精品课建设（护理学基础、内科护理学） | 国家标准 | 潘如萍、刘真蔼 | 人民卫生出版社 | 2021.10 | 精品课建设证明、上线职教云平台截图 |  |
| 7 | 广东省科普教育基地 | 省级 |  | 广东省科学技术协会/广东省科学技术厅 | 2022.04.08 | 《关于命名广东省科普教育基地的通知》(粤科协联【2022】14号) |  |
| 8 | 2019-2020年度职业教育教学改革课题《卫生类护理、药学专业中高职贯通人才培养方案探讨》结题 | 国家级 | 陈日新 | 中国职业技术教育学会 | 2021.11.18 | 《关于公布中国职业技术教育学会教学创新工作委员会2019-2020年度职业教育教学改革课题研究课题评审通过名单的通知》（职教学会[2021]82号） |  |
| 9 | 2019-2020年度职业教育教学改革课题《卫生职业教育优质教学资源开发与共建共享应用研究》结题 | 国家级 | 邹玉玲 | 中国职业技术教育学会 | 2021.11.18 | 《关于公布中国职业技术教育学会教学创新工作委员会2019-2020年度职业教育教学改革课题研究课题评审通过名单的通知》（职教学会[2021]82号） |  |
| 10 | 2019-2020年度职业教育教学改革课题《基于养老院产教融合，创新中职护理专业的专业课程教学模式实践研究》结题 | 国家级 | 张翠玉 | 中国职业技术教育学会 | 2021.11.18 | 《关于公布中国职业技术教育学会教学创新工作委员会2019-2020年度职业教育教学改革课题研究课题评审通过名单的通知》（职教学会[2021]82号） |  |
| 11 | 2019-2020年度课题《构建智慧课堂，实现护理教学变革》结题 | 省级 | 潘如萍 | 广东省职业技术教育学会 | 2021.01 | 《关于广东省职业技术教育学会第三届理事会科研规划项目2019-2020年度课题结题评审结果》(粤职学会[2021]01号) |  |
| 12 | 2019-2020年度课题《内科护理学1＋X融合课程建设》结题 | 省级 | 刘真蔼 | 广东省职业技术教育学会 | 2022.01 | 结题证书 |  |
| 13 | 2019-2020年度课题《<急救医学基础>优质课程开发与研究》结题 | 省级 | 涂华婵 | 广东省职业技术教育学会 | 2022.01 | 结题证书 |  |
| 14 | 2019-2020年度课题《中医康复保健专业<针灸学>优质课程的开发与研究》结题 | 省级 | 杨丽芳 | 广东省职业技术教育学会 | 2022.01 | 结题证书 |  |
| 15 | 大数据驱动下的护理精准教学模式研究 | 省级 | 潘如萍 | 广东省中小学教师信息技术应用能力提升工程办公室 | 2022.05 | 立项证书 |  |
| 16 | 2020-2021年度广东省职业院校学生专业技能大赛护理技能竞赛二等奖 | 省级 | 王琳 | 广东省教育厅 | 2021.07 | 《广东省教育厅关于公布2020-2021年度广东省职业院校学生专业技能大赛获奖名单的通知》（粤教职函[2021]27号 |  |
| 17 | 2020-2021年度广东省职业院校学生专业技能大赛护理技能竞赛二等奖 | 省级 | 李嘉敏 | 广东省教育厅 | 2021.07 | 《广东省教育厅关于公布2020-2021年度广东省职业院校学生专业技能大赛获奖名单的通知》（粤教职函[2021]27号 |  |
| 18 | 2021-2022年度广东省职业院校学生专业技能大赛护理技能竞赛一等奖 | 省级 | 黄月凤 | 广东省教育厅 | 2022.07.08 | 《广东省教育厅关于公布2021-2022年度省职业院校学生专业技能大赛获奖名单的通知》（粤教职函【2022】19号） |  |
| 19 | 广东省乡村振兴职业技能大赛养老护理员项目学生组金牌（詹妍琳） | 省级 | 詹妍琳 | 广东省第二届职业技能大赛组委会办公室 | 2021.08.11 | 获奖证书 |  |
| 20 | 全国乡村振兴职业技能大赛养老护理员项目学生组铜牌（詹妍琳） | 国家级 | 詹妍琳 | 全国乡村振兴职业技能大赛组委会办公室 | 2021.09 | 获奖证书 |  |
| 21 | 第三届广东省中职青年教师教学能力大赛决赛一等奖 | 省级 | 廖志玲 | 广东省教育厅/广东省总工会 | 2022.03.25 | 《关于公布第三届广东省中小学青年教师教学能力大赛获奖名单的通知》（粤工总[2022]7号） |  |
| 22 | 2022年全省大学生青春健康知识大赛优秀组织奖 | 省级 |  | 广东省计划生育协会 | 2022.12.20 | 《关于2022年全省大学生青春健康知识大赛获奖单位、个人的通报》（粤计生协[2022]73号 |  |
| 23 | 2022年全省大学生青春健康知识大赛二等奖 | 省级 | 何沛恒 | 广东省计划生育协会 | 2022.12.20 | 《关于2022年全省大学生青春健康知识大赛获奖单位、个人的通报》（粤计生协[2022]73号 |  |
| 24 | 2022年广东省中小学教师（校医）预防艾滋病健康教育授课比赛一等奖 | 省级 | 刘真蔼 | 广东省教育厅 | 2022.12.30 | 《广东省教育厅关于公布2022年广东省中小学教师（校医）预防艾滋病健康教育授课比赛获奖名单的通知》(粤教体函【2022】43号) |  |
| 25 | 2022年广东省中等职业学校班主任业务能力大赛业务能力组优秀奖 | 省级 | 廖志玲 | 广东省教育厅 | 2022.12.30 | 广东省教育厅关于公布2022年广东省中等职业学校班主任业务能力大赛结果的通知（粤教思函〔2022〕26号） |  |
| 26 | 2022年广东省中等职业学校班主任业务能力大赛名班主任工作室建设组优秀奖 | 省级 | 刘真蔼 | 广东省教育厅 | 2022.12.30 | 广东省教育厅关于公布2022年广东省中等职业学校班主任业务能力大赛结果的通知（粤教思函〔2022〕26号） |  |

立项专业根据《职业教育专业目录（2021年）》调整后的专业名称